## Sheet1
系统模块 | 小模块/功能 | 内容说明 | 计划时间
后台功能 | 管理员账号管理 | 增删查改后台管理员账号 | 6月3日-6月4日
| 登录/权限 | 配置管理员权限 | 6月4日-6月9日
| 用户管理 | 后台可修改玩家数据 包括 金币 钻石 体力等 | 6月2日-6月3日 （暂时只完成部分字段数据的修改）
| 后台管理员操作日志 | 记录后台管理员的操作，只记录登录 修改/新增等数据 | 6月2日-6月11日 完成查询功能，暂时只记录当前已有的后台功能
服务端 | 武器装备接口需更改 | 配合客户端修改 | 6月4日-6月5日
| 关卡结算接口需更改 |  | 6月4日-6月5日
模块 | 参数 | 备注 | 预计工时 | 计划开发时间
权限管理 | 可对不同账号设置权限（操作渠道，操作模块） |  | 3天 | 6月4日-6月7日
登录公告 | 展示位置 | 游戏登录页面 | 1天 | 2021-06-09
| 开始时间 | 可自定义设置
| 结束时间 | 可自定义设置
| 服务器 | 可勾选发送服务器，有全选按钮
| 渠道 | 可勾选发送渠道，有全选按钮
| 标题 | 可自定义设置
| 内容 | 可加超链接，可自定义颜色和加粗
| 图片 | 可选
邮件 | 发送时间 | 可自定义设置 | 1天 | 2021-06-08
| 失效时间 | 可自定义设置
| 定时发送 | 设置未来时间，定时自动发送 | 定时任务
| 角色id | 多个角色id中间用半角逗号隔开
| 标题 | 可自定义设置
| 内容 | 可自定义设置
| 欢迎邮件 | 可勾选或全选区服，新角色首次登录会收到编辑好内容的欢迎邮件
| 权限设置 | 是否有发送附件权限
| 附件 | 添加道具id，多个道具id间用半角逗号隔开 | 道具ID是手动输入还是读表选择?
广播 | 展示位置 | “跑马灯”及“系统频道" | 1天 | 6月9日-10日
| 发送方式 | 可自行勾选“跑马灯”“系统频道”或全选
| 开始时间 | 可自定义设置
| 结束时间 | 可自定义设置
| 服务器 | 可勾选发送服务器，有全选按钮
| 间隔时间 | 需要重复发送时可设置发送间隔时间
| 内容 | 可自定义设置
礼包码 | 有效期 | 可自行设置，未设置时默认永久 | 1天 | 6月11日（内容数据可能不确定）
| 服务器 | 可勾选发送服务器，有全选按钮
| 渠道 | 可勾选发送服务器，有全选按钮
| 设置权限 | 1.通用码（同一条礼包码可多角色兑换；礼包码兑换次数可设置，同1礼包码单角色只能兑换1次） 2.普通码（同一礼包码只能使用1次，单角色只能兑换1次） 3.自定义礼包码（如：VIP666，VIP888）
礼包名
礼包描述
生成数量
| 礼包内容 | 道具id，道具数量，可自行设置
日志查询 | 查询范围 | 1.单独查询单个或多个玩家，角色id中间用半角逗号隔开 2.可勾选或全选区服，不填写角色信息进行全服查询 | 2天 | 6月11日（踢下线功能可能缺少，没有历史充值金额及记录）
| 昵称 | 通过角色昵称进行查询
| 踢下线 | 对玩家账号进行踢下线操作，被操作账号提示当前状态
| 禁言 | 1、禁言玩家账号，让玩家在禁言时间内无法发送聊天信息 2、发送消息时进行禁言提示，并显示禁言结束时间
| 封禁 | 1、封停玩家账号，让玩家在封停期间无法登陆游戏，玩家在封停期间登陆游戏时提示玩家账号当前状态 2、该提示显示封禁到期时间
| 等级 | 显示查询对象当前等级
| 渠道 | 显示查询对象所属渠道
| 账号 | 显示查询对象账号信息
| 服务器 | 显示查询对象所属区服
| vip | 显示查询对象vip等级
| 历史充值金额 | 显示查询对象历史充值金额
| 创角时间 | 显示查询对象创角时间
| 最后离线时间 | 显示查询对象最后离线时间
| 聊天记录监控 | 查询单个&多个或全服玩家历史聊天记录
游戏内公告 | 展示位置 | 游戏内公告入口 | 1天 | 2021-06-09
| 开始时间 | 可自定义设置
| 结束时间 | 可自定义设置
| 渠道 | 可勾选发送渠道，有全选按钮
| 标题 | 可自定义设置
| 内容 | 可自定义设置
| 图片 | 可选
推送 | 推送时间 | 自行设置，可即时发送也可定时发送
| 服务器 | 可勾选发送服务器，有全选按钮
| 渠道 | 可勾选发送渠道，有全选按钮
| 内容 | 长度有限制
服务器状态 | 状态 | 正常，爆满，维护
| 推荐服 | 可自行设置，设置后显示在默认服位置
运营基础数据 | 运营基础数据查询范围可勾选（总体、渠道、区服）；查询时间可自定义（某天，某个周期，自定义时间段）
数据类型 | 数据类型 | 数据定义 | 预计工时 | 计划开发时间 | 时间颗粒 | 计算公式 | 备注
活跃类 | 日活跃 | 每日成功登录到游戏中的账号 | 1天 | 2021-06-15 | 每5分钟记录一次
| 周活跃 | 当日往前推7日（当日计入天数）期间内，成功登录到游戏中的账号，按照账号账号ID排重。 |  |  | 每日记录一次
| 月活跃 | 当日往前推30日（当日计入天数）期间内，成功登录到游戏中的账号，按照账号账号ID排重。 |  |  | 每日记录一次
| 首次游戏时长 | 新增角色首次进行游戏的游戏时间，取平均值 |  |  | 每日记录一次 | 新增首次在线总时长/新增人数
| 平均在线时长 | 当日登录角色的平均在线时长 | 1天（可能缺少在线数据） | 2021-06-16 | 每日记录一次 | 当日总在线时长/日活跃数
| 实时在线人数 | 对当前登录角色数进行实时统计 |  |  | 每5分钟记录一次 |  | 折现图展示
| 平均在线人数 | 在当前选定平台或服务器区域在指定时间段内每5分钟记录一次同时在线人数，得出的平均值。 |  |  | 每5分钟记录一次
| 登录次数 | 当日活跃用户的平均游戏次数 |  |  | 每日记录一次 | 当日总游戏次数/总用户数
| 版本分布 | 统计时间范围内所有游戏包版本累计设备数 |  |  | 每日记录一次
新增类 | 激活设备 | 安装完成游戏客户端，并运行游戏的可连接网络设备的数量，每台设备只计算一次。 |  |  | 每5分钟记录一次
| 激活用户账号 | 登录且成功完成注册的用户，记作一个账号激活 |  |  | 每5分钟记录一次
| 新增角色 | 登录且成功创建角色即记录为一个新增 |  |  | 每5分钟记录一次
| 新增设备 | 激活账号设备数量，每台设备只计算一次 |  |  | 每5分钟记录一次
| 注册转化率 | 激活账号在激活设备中的占比 |  |  | 每日记录一次 | 激活用户/激活设备
| 创角转化率 | 新增角色在激活账号中的占比 |  |  | 每日记录一次 | 新增角色/激活用户
留存类 | N日角色留存率 | 某日新增角色在登录日起的第N日当日有登录行为的去重角色数 | 1天 | 2021-06-17 | 每5分钟记录一次 | N日留存角色数/N日新增角色数 | 1、买量以及渠道方涉及到成本通常会按照设备新增进行留存计算；研发为了准确判断账号进入游戏后的真实留存，便于游戏内容调整需要账号留存进行参考 2、后台显示 1-7日留存，14日留存，30日留存，45日留存，60日留存，90日留存，120日留存，150日留存，180日留存
| N日设备留存率 | 某日新增设备在登录日起第N日当日有登录行为的去重设备数 |  |  | 每5分钟记录一次 | N日留存设备数/N日新增设备数
| N日付费角色留存率 | 某日新增且有付费角色在登录日起的第N日当日有登录行为的去重账号数 |  |  | 每5分钟记录一次 | N日付费留存账号数/N日新增付费账号数
付费类 | 充值排行 | 统计所选时期、范围内，活跃账号的充值金额排行 |  |  | 每5分钟记录一次
| 付费金额 | 所选范围内活跃账号的充值总金额 |  |  | 每5分钟记录一次
| 新账号付费金额 | 新增账号的付费金额 |  |  | 每5分钟记录一次
| 付费人数 | 有付费行为的去重账号数量 |  |  | 每5分钟记录一次
| 新增付费人数 | 新增且有付费行为的去重账号数量 |  |  | 每5分钟记录一次
| 活跃付费率 | 付费人数在活跃人数中的占比 |  |  | 每5分钟记录一次 | 付费数/活跃人数
| 新增付费率 | 新增付费人数在新增人数中的占比 |  |  | 每5分钟记录一次 | 新增付费数/新增人数
| arpu | 每活跃账号平均收益 |  |  | 每5分钟记录一次 | 付费金额/日活跃
| arppu | 每付费账号平均收益 |  |  | 每5分钟记录一次 | 付费金额/付费人数
| 新增arpu | 每新增账号平均收益 |  |  | 每5分钟记录一次 | 新增付费金额/新增账号数
| 新增arppu | 每新增且付费账号平均收益 |  |  | 每5分钟记录一次 | 新增付费金额/新增付费人数
| LTV | 账号生命周期价值 |  |  | 每日记录一次 | 某日新注册账号N人，他们在第M天的LTV值，即这N个人在这M天中的总充值额/N。（每天都分开算） | 后台显示 1-7日ltv，14日ltv，30日ltv，45日ltv，60日ltv，90日ltv，120日ltv，150日ltv，180日ltv
滚服类 | 滚服新增账号数量 | 统计所选时期内，刚刚从老服转去新服创建角色的账号数量 |  |  | 每日记录一次
| 滚服活跃账号数量 | 统计所选时期内，已从老服转去新服的账号在这段时间有登陆行为的账号数量（包含滚服新增账号账号） |  |  | 每日记录一次
| 滚服账号充值金额 | 统计所选时期内，滚服账号充值金额 |  |  | 每5分钟记录一次
| 滚服arpu | 统计所选时期内，老服账号给新服带来的平均收入 |  |  | 每5分钟记录一次 | 滚服付费金额/滚服活跃账号数量
| 滚服arppu | 统计所选时期内，老服账号在新服中，平均每付费账号带来的收入 |  |  | 每5分钟记录一次 | 滚服付费金额/滚服付费人数
买量类 | 渠道分析(买量渠道） | 记录每个投放渠道的消耗，新增，付费金额，付费率，arppu，arpu，ltv，roi等关键数据指标 |  |  | 每5分钟记录一次
| 投资回报率（ROI） |  |  |  | 每5分钟记录一次 | 付费金额/投放总消耗
| 单账号获取成本（CPA） |  |  |  | 每5分钟记录一次 | 投放总消耗/投放总新增数
| 付费账号获取成本 |  |  |  | 每5分钟记录一次 | 投放总消耗/投放总付费账号新增数
| 投放计划效果监控 | 记录每一条计划的渠道，新增，付费金额，付费率，arppu，arpu，ltv，roi等关键数据指标 |  |  | 每5分钟记录一次
用户类 | 新增手机型号分布 | 新增设备机型分布+系统 | 1天 | 2021-06-15 | 每日记录一次 |  | 条形图展示
| 小号分析 | 新增设备上存在的多个新增角色游戏账号的数量情况，取平均值 |  |  | 每日记录一次 | 新增角色游戏账号数/新增设备数
| 新增账号地区 | 统计所选时期内，新增账号注册信息中地区分布情况（IP地址） |  |  | 每日记录一次 | 各地区人数/总人数 | 条形图展示
| 新增账号性别 | 统计所选时期内，新增账号注册信息中性别分布情况 |  |  | 每日记录一次 | 性别人数/总人数
| 新增账号年龄 | 统计所选时期内，新增账号注册信息中年龄分布情况（18-25）（26-30）（31-35）（36-40）（40以上） |  |  | 每日记录一次 | 各区间人数/总人数 | 饼图展示
| 注册日流失账号 | 注册日后7日未登录游戏的账号 |  |  | 每日记录一次
| 注册周流失账号 | 注册日后7日内登录过游戏的账号，但随后8-14天内未登录游戏的账号 |  |  | 每日记录一次
| 注册月流失账号 | 注册日后30日内登录过游戏的账号，但随后31-60天内未登录游戏的账号 |  |  | 每日记录一次
| 日流失率 | 统计日登陆游戏，但随后7日内未登录游戏的账号占统计日日活跃账号比例 |  |  | 每日记录一次 | 注册日流失账号/统计日活跃账号
| 周流失率 | 上周登录过游戏，但本周未登录游戏的账号占上周周活跃账号比例 |  |  | 每日记录一次 | 注册周流失账号/上周周活跃账号
| 月流失率 | 上个月登录过游戏，但本月未登录过游戏的账号占上个月月活跃账号比例 |  |  | 每日记录一次 | 注册月流失账号/上月月活跃账号
| 注册日流失付费账号 | 注册日后7日未登录游戏且有付费的账号 |  |  | 每日记录一次
| 注册周流失付费账号 | 注册日后7日内登录过游戏的账号，但随后8-14天内未登录游戏且有付费的账号 |  |  | 每日记录一次
| 注册月流失付费账号 | 注册日后30日内登录过游戏的账号，但随后31-60天内未登录游戏且有付费的账号 |  |  | 每日记录一次
| 付费日流失率 | 统计日登陆游戏，但随后7日内未登录游戏的付费账号占统计日日付费账号比例 |  |  | 每日记录一次 | 注册日流失付费账号/统计日付费账号
| 付费周流失率 | 上周登录过游戏，但本周未登录游戏的付费账号占上周周付费账号比例 |  |  | 每日记录一次 | 注册周流失付费账号/上周周付费账号
| 付费月流失率 | 上个月登录过游戏，但本月未登录过游戏的付费账号占上个月月付费账号比例 |  |  | 每日记录一次 | 注册月流失付费账号/上月月付费账号
| 回流账号 | 满足上述流失判定账号，在某日重新登录游戏 |  |  | 每日记录一次
| 付费回流账号率 | 充值流失账号在总回流账号中的占比 |  |  | 每日记录一次 | 付费回流账号数/回流账号数
| 离线时间 | SDK可以判断用户是否在线的前提下，未正常登出的情况的账号下以最后一次数据变化时间为准 |  |  | 每日记录一次
自定义事件分析 | 以下为部分通用埋点需求，根据项目情况会进行增加（需要支持导入新的自定义事件），查询范围、时间可自定义，查询条件支持多条件筛选
充值事件（支持导入新的充值事件） | 首次充值等级及金额 | 统计所选时期内，角色在所处等级进行充值时，充值总金额和等级对应分布占比。 |  |  | 充值时记录 | 1.记录每个角色首次充值等级 2.记录每个角色首次充值金额 3.每个充值金额的角色总数/总角色数 每个等级的角色总数/总角色数 | 数据+条形图展示
| 二充到首充游戏时间 | 统计所选时期内，角色第二次成功充值距离第一次成功充值时，累计进行的游戏时间区间分布占比。 |  |  | 充值时记录 | 记录单个角色时间，求合并取时间平均值
| 三充到二充游戏时间 | 统计所选时期内，角色第三次成功充值距离第二次成功充值时，累计进行的游戏时间区间分布占比。 |  |  | 充值时记录 | 记录单个角色时间，求合并取时间平均值
| 充值次数 | 统计所选时期、范围内，活跃账号的充值总次数 |  |  | 每日记录一次
玩法参与事件（支持导入新的玩法事件） | v关卡挑战玩家数量 | 统计所选时期内，进入过关卡的玩家数量，按角色ID去重 | 1天 | 2021-06-18 | 点击开始挑战时触发
| V关卡挑战次数 | 统计所选时期内，关卡被启动的总次数 |  |  | 点击开始挑战时触发
| v关平均时长 | 统计所选时期内，关卡成功通过时的平均消耗时间 |  |  | 点击开始挑战时触发 | 挑战总时长/挑战次数
| v关卡失败率 | 计所选时期内，当前关卡失败的次数占此关卡启动总次数的比例 |  |  | 失败面板弹出时触发 | 当前关卡失败的次数/此关卡总挑战数
| v关卡退出率 | 计所选时期内，此关卡未成功通过（失败）并退出游戏的次数占当前关卡失败总次数的比例 | 关卡内退出游戏时触发 | 玩家退出游戏的次数/此关卡失败总次数
玩家活跃事件（支持导入新的活跃事件） | 等级分布 | 统计所选时期内，停留在每个等级玩家数量 | 1天 | 2021-06-18 | 升级时触发 | 每个等级玩家数量/总人数 | 数据+折线图展示
| 数据漏斗 | 根据埋点需求统计漏斗中每一步经过人数在总人数中的占比 |  |  | 到达步骤时触发 | 1、当前步骤人数/首步人数（整体通过率） 2、当前步骤人数/上步人数（上步通过率）
货币，道具产出消耗事件（支持导入新的事件） | 主要货币产出（根据项目情况自定义） | 记录主要货币通过各渠道产出数量占比 | 1天 | 6月19-20日 | 产出时触发 | 各渠道产出数量/总产出 | 饼图展示
| 主要货币消耗（根据项目情况自定义） | 记录主要货币通过各渠道消耗数量占比 |  |  | 消耗时触发 | 各渠道消耗数量/总消耗 | 饼图展示
| 商城购买情况统计（根据项目自定义） | 记录各商城物品购买情况，物品单价，购买次数，购买人数（去重），购买总消耗，消耗占比 |  |  | 购买时触发 |  | 未进行购买的商品也需要统计
| 其他数据（根据项目情况自定义） | 根据项目情况梳理单独埋点及建模需求，需要支持随时导入后台呈现