## 测试计划
一、《求生长路》关键测试节点
为确保测试如期进行；从第一进度开始起，每周召集相关人员开会核对进度及过程中的问题
二、《求生长路》CB1安卓买量测试工作计划
项目阶段 | 类别 | 项目 | 内容描述 | 开始节点 | 完成节点 | 负责部门 | 协同部门 | 责任人 | 状态 | 备注
项目里程碑 |  | 《求生长路》安卓不计费测试（买量测试） | 8月26日10点开始测试（开一组服，1500人） | 2021-04-12 | 2021-08-26 | 运营 | 研发 | 刘流 | 完成 | 其实周期暂定，根据6月28日版本完成度最终确认
|  |  | 版本内容封版时间 |  | 2021-07-31 |  |  | 刘流 | 完成
|  |  | 测试版本完成时间 |  | 2021-07-31 |  |  |  | 完成
测试筹备期 | 运营 | 资质文件准备 | 运营准备游戏资料提交行政进行版署及文化部备案申请软著和版号 | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 运营 | 行政 | 张莉 | 完成
|  | 版本内容把控，验收 | 1.明确测试版本内容及后续迭代计划 2.把控版本开发进度 | 2021-04-12 | 2021-07-31 | 运营 | 研发 | 刘流
|  | 版本验收 | 测试版本内容完成，进行内容验收（内部测试包，完成质量） | 2021-07-15 | 2021-08-04 | 运营 | 运营 |  |  | 1.5月底会出一个demo包。 2.6月中旬去研发公司体验内网包。 3.体验两个版本期间同步进行数据埋点
|  | 二次优化建议 | 版本验收后收集优化建议提交研发 | 2021-07-28 | 2021-08-04 | 运营 | 研发
|  | 母包验收 | 快速调整后进行内容验收 | 2021-08-01 | 2021-08-05 | 运营 | 研发
|  | 玩家数据埋点 | 1.数据埋点需求提交研发（数据呈现无后台时可通过导表） 2.验证数据准确性 | 2021-07-15 | 2021-08-19 | 运营 | 研发 | 刘流/张莉 |  | 在5月和6月中旬版本基础上进行查漏补缺
|  | GM后台需求 | 1.可优先实现功能，不做后台 2.验证功能 | 2021-04-30 | 2021-07-31 | 运营 | 研发 | 刘流
|  | 问卷调查准备 | 分段式，预计分为三期。每期题目控制在5-10条（涉及游戏问题需在出包以后制定） | 2021-07-15 | 2021-07-31 | 运营 | 研发 | 许家琪
|  | 马甲包出包素材准备 | 1.明确包体数量（1个包单日可导满1500人） 2.准备出包素材（不需要单独准备马甲包素材） | 暂不需要，本次量级小，使用1个包进行投放即可 |  | 运营 | 美术/市场 | 刘流
|  | 平台素材 | icon 五图 logo，下载页 | 2021-07-31 | 2021-08-15 | 运营 | 美术 | 张莉/王凡
|  | 新闻&攻略、公告、faq准备 | 新闻，攻略，公告，faq等基础资料准备 | 2021-07-15 | 2021-08-15 | 运营 | 客服 | 张莉/范俊杰
|  | 广告数据埋点需求 |  | 本轮测试暂不进行，根据测试数据情况决定后续是否增加广告
|  | 广告渠道账号申请 | 穿山甲、优量汇
广告账号/聚合SDK提供研发
|  | Q群搭建 | 玩家群申请并完成基础内容填充（公司QQ号/QQ会员号） | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 运营 | 客服 | 范俊杰
|  | 微信公众号 | 微信公众号申请并完成基础内容填充（本轮测试不急需） | CB2开始 |  | 运营 | 客服
|  | 投放会议 | 为投放讲解游戏内容，卖点，并提供投放内容方向建议（PPT展示接地气） | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 运营 | 市场 | 刘流
|  | 礼包准备 | 1.整理礼包需求（投放/运营/客服，共同提需求） 2.礼包测试 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 运营 | 运营 | 刘流/范俊杰
|  | 客服人员安排 | 测试期间，玩家维护工作人员安排 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 运营 | 客服 | 范俊杰
|  | GS安排 | GS入驻规则制定，人数及成本预估 | 本轮测试规模较小且不开计费，暂不需要
|  | 测试每日福利 | 测试期间福利方案制定 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 运营 | 研发 | 刘流
|  | 投放包测试 | 注册，支付，新手引导，基本流程 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 运营 | QA/平台 | 全体
|  | 服务器列表 | 确定开服时间，服务器名称等相关信息 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 运营 | 研发 | 刘流
| 服务器 | 服务器配置 | 研发提供配置，运营联系运维准备（运维购买） | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 研发 | 运营 | 刘流/张莉
|  | 测试服务器交付研发 |  | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 运维 | 运营 | 刘流
|  | 测试备用服务器交付研发 | 避免服务器宕机做的应急手段 | 本轮测试不需要 |  | 运维 | 运营
|  | 完成买量一测正式服部署 |  | 2021-08-06 | 2021-08-21 | 研发 |  | 刘流
|  | 完成买量一测预备服部署 |  | 本轮测试不需要 |  | 研发
| 研发 | sdk聚合 | 聚合了广告SDK的发行SDK | 本轮测试不需要
|  | 广告数据后台制作 | 根据运营需求在数据增加内置广告相关数据埋点 | 本轮测试不需要
|  | 版本内容开发 | 按照计划进行版本开发 |  | 2021-07-31 | 研发 |  | 刘流
|  | GM功能开发 | 优先实现功能，可暂不做单独后台 | 2021-04-16 | 2021-07-31 |  |  | 刘流
|  | 数据埋点 |  | 2021-06-29 | 2021-07-09
|  | 二次优化 | 汇总运营建议对测试版本进行一轮快速调整 | 2021-08-05 | 2021-08-19 | 研发 | 运营 | 刘流
|  | 兼容性测试 |  | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 研发 | 运营 | 刘流
|  | 服务器性能测试 | 服务器压力测试（机器人测试） | 本轮测试规模较小，暂不需要
|  | 内部体验包交付运营 |  |  | 2021-07-31 | 研发 | 运营 | 刘流
|  | 母包测试 | 确保无阻断性bug，功能正常 | 2021-08-19 | 2021-08-22 | QA | 运营 | 刘流
|  | 交付最新版本母包 |  |  | 2021-08-22 | 研发 | 运营 | 刘流
|  | 聚合母包 | 聚合母包 | 2021-08-22 | 2021-08-23 | 技术 |  | 张莉 |  | 在出渠道包时双方技术拉讨论组协助进行出包
|  | 投放包出包 | 投放包出包，并完成测试 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 技术/投放 |  | 刘流
|  | ios出包 | 本次测试只跑安卓，暂不需要
| 市场 | 买量方案确定 | 媒体渠道，导量计划，投放包数量 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 市场 | 运营 | 刘流/刘宏元
|  | 媒体开户 | 需要确定主体及投媒体 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 市场 | 运营 | 刘宏元
|  | 投放素材准备 | 确定创意后开始 | 2021-08-06 | 2021-08-19 | 市场 | 运营 | 黄念曾 |  | 开发阶段新素材同步上传，市场可提前开始准备素材
|  | 买量包pid生成 |  | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 市场 | 运营 | 刘宏元
|  | 媒体提审 | 渠道包，投放素材提审并通过 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 市场 |  | 刘宏元
| 客服 | 熟悉游戏 | 深入体验测试包，熟悉游戏 | 2021-07-15 | 2021-08-19 | 客服 |  | 范俊杰
上线测试期 | 运营 | 线上情况监控 | 测试期间每日对线上情况进行监控，处理bug等突发运营问题 | 2021-08-26 | 持续进行 | 运营 | 客服 | 张莉/范俊杰
|  | 每日数据汇总 | 对每日测试数据进行汇总，并形成数据报告 | 2021-08-26 | 持续进行 | 运营 |  | 刘流
|  | 行为数据分析 | 形成数据分析报告，通过数据定位产品问题 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 运营 | 研发 | 刘流
|  | 实时数据情况汇报 | 1.上线前2天，每2小时同步一次实时数据 2.观察投放效果，成本及时与市场沟通调整 | 2021-08-26 | 2021-08-28 | 运营 | 市场 | 刘流
|  | 每日测试情况汇报 | 上线前7天，每日汇报当前的测试情况。并邮件同步相关同学 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 运营 |  | 刘流
| 研发 | 处理线上突发问题 | 及时处理游戏问题 | 2021-08-26 | 持续进行 | 研发 |  | 刘流
|  | 后续版本开发 | 同步开发后续版本内容 | 2021-08-26 | 持续进行 | 研发 |  | 刘流
| 市场 | 投放情况跟进 | 监控投放计划效果，成本；及时进行调整 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 市场 | 运营 | 刘宏元
|  | 量级监控 | 导量期间关注新增情况，避免爆量 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 市场 | 运营 | 张莉
| 客服 | 维护线上线下用户 | 1.维护玩家，处理玩家问题 2.用户问题需10分钟内响应 3.用户问题需在24小时内处理（如无法处理及时告知玩家） | 2021-08-26 | 持续进行 | 客服 | 运营 | 范俊杰
|  | 每日情况汇总 | 每日收集玩家建议，bug整理成表格同步运营 | 2021-08-26 | 持续进行 | 客服 | 运营 | 范俊杰
|  | 聊天记录监控 | 拉人或违规信息及时进行处理 | 本次测试版本无聊天系统 |  | 客服 | 运营 | 范俊杰
测试后 | 运营 | 测试复盘会 | 针对测试期间问题，数据，投放及后续计划进行汇总输出复盘报告召开复盘会议；查漏补缺（三方会议） | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 运营 | 市场 | 刘流
|  | 产品优化建议 | 根据数据分析，测试问题输出后续优化建议 | 2021-08-30 | 2021-09-02 | 运营 | 研发 | 刘流
| 研发 | 版本计划制定 | 结合运营建议及产品问题输出版本计划（后续时间点） | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 研发 | 运营 | 刘流
| 市场 | 投放复盘报告 | 分析本轮测试中投放效果问题及后续策略，创意优化方向 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 市场 | 运营 | 刘宏元
| 客服 | 问卷，测试结果整理 | 1.整理问卷调查结果，同步运营 2.整理同类bug，建议数量。同步运营 3.测试前7天，3轮问卷持续进行 | 2021-08-26 | 2021-09-03 | 客服 | 运营 | 张莉/范俊杰
三、《求生长路》CB1买量测试策略
一、产品定位
动作射击游戏，融入卡牌+塔防玩法；内购为主广告为辅的付费模式。商业化游戏运营模式，低成本快速回收
二、测试类型
不删档不计费测试
三、测试目的
小规模买量测试，验证数据基本面及bug；用户对核心玩法接受度；重点验证首日产品数据情况
四、导量策略：1500人，开一组服，单日导完（与投放沟通后可能进行调整）
总导入量1500人，单用户成本控制在25元左右，预计成本消耗：37500元
投放媒体 | 量级占比
五、测试策略
1.包体准备：按照导量需求，预计准备1个投放包
主体 | 包名 | 投放媒体
2.开服准备：
服务器名 | 开服时间 | 区服量级
| 8月26日10:00点 | 1500人
六、投放准备（需要与投放进行沟通后补充具体内容）
1、投放方向
素材方向 | 内容说明
2、素材准备（与投放确定后补充内容）
素材类型 | 需求数量 | 核心展示说明 | 投放渠道
七、产品数据模型（点击跳转）
八、测试版本版本内容（点击跳转）

## 数据模型
说明：1.买量成本参考同类产品，其他数据参考B-B+及卡牌游戏数据。2.在产品上线后根据测试数据对模型进行调整。
分为乐观和保守两版；整体预估均偏向保守，上线后通过运营活动数据会有所提升
乐观版数据：题材加上初期红利平均1个cpa25块钱，20天毛利润回本；首月纯利润回本 | [11 empty] | 保守版数据：题材加上初期红利平均1个cpa25块钱，首月毛利润回本；预计45天左右纯利回本
乐观留存预估 | [11 empty] | 保守留存预估
天数 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 14日 | 30日 | 60日 | 90日 |  | 天数 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 14日 | 30日 | 60日 | 90日
n日留存率 | 29.24% | 21.64% | 17.47% | 14.8% | 12.93% | 11.53% | 6.888% | 3.91% | 2.336% | 1.728% |  | n日留存率 | 24.86% | 18.39% | 14.85% | 12.58% | 10.99% | 9.799% | 5.952% | 3.348% | 1.984% | 1.461%
乐观LTV预估 | [11 empty] | 保守LTV预估
天数 | 1_LTV | 2_LTV | 3_LTV | 4_LTV | 5_LTV | 6_LTV | 7_LTV | 14_LTV | 30_LTV | 60_LTV | 90_LTV | 天数 | 1_LTV | 2_LTV | 3_LTV | 4_LTV | 5_LTV | 6_LTV | 7_LTV | 14_LTV | 30_LTV | 60_LTV | 90_LTV
n日LTV | 5.144 | 7.0081 | 8.4793 | 9.8159 | 11.1185 | 12.282 | 13.3771 | 19.8082 | 30.5965 | 37.9516 | 45.9113 | n日LTV | 3.3 | 4.4185 | 5.4189 | 6.3545 | 7.251 | 8.1663 | 9.0972 | 14.6724 | 23.9463 | 31.95 | 39.69
测试乐观数据预估（按照首日新增1500人） | [11 empty] | 测试保守数据预估（按照首日新增1500人）
天数 | 新增 | CPA | DAU | 活跃付费率 | 活跃付费人数 | arpu | arppu | 成本 | 日收入 | LTV | ROI | 天数 | 新增 | CPA | DAU | 活跃付费率 | 活跃付费人数 | arpu | arppu | 成本 | 日收入 | LTV | ROI
1 | 1500 | 25 | 1500 | 8% | 120 | 5.144 | 64.3 | 37500 | 7716 | 5.144 | 20.58% | 1 | 1500 | 25 | 1500 | 6% | 90 | 3.3 | 55 | 37500 | 4950 | 3.3 | 13.2%
2 | 0 | 0 | 438.6215 | 8.5% | 37.2828 | 6.375 | 75 | 0 | 2796.2122 | 7.0081 | 28.03% | 2 | 0 | 0 | 372.8283 | 7.5% | 27.9621 | 4.5 | 60 | 0 | 1677.7273 | 4.4185 | 17.67%
3 | 0 | 0 | 324.5295 | 8.5% | 27.585 | 6.8 | 80 | 0 | 2206.8004 | 8.4793 | 33.92% | 3 | 0 | 0 | 275.85 | 8% | 22.068 | 5.44 | 68 | 0 | 1500.6242 | 5.4189 | 21.68%
4 | 0 | 0 | 262.0744 | 9% | 23.5867 | 7.65 | 85 | 0 | 2004.8694 | 9.8159 | 39.26% | 4 | 0 | 0 | 222.7633 | 9% | 20.0487 | 6.3 | 70 | 0 | 1403.4086 | 6.3545 | 25.42%
5 | 0 | 0 | 222.0345 | 10% | 22.2035 | 8.8 | 88 | 0 | 1953.9038 | 11.1185 | 44.47% | 5 | 0 | 0 | 188.7293 | 9.5% | 17.9293 | 7.125 | 75 | 0 | 1344.6966 | 7.251 | 29%
6 | 0 | 0 | 193.9049 | 10% | 19.3905 | 9 | 90 | 0 | 1745.1443 | 12.282 | 49.13% | 6 | 0 | 0 | 164.8192 | 9.8% | 16.1523 | 8.33 | 85 | 0 | 1372.9438 | 8.1663 | 32.67%
7 | 0 | 0 | 172.9209 | 10% | 17.2921 | 9.5 | 95 | 0 | 1642.7481 | 13.3771 | 53.51% | 7 | 0 | 0 | 146.9827 | 10% | 14.6983 | 9.5 | 95 | 0 | 1396.3359 | 9.0972 | 36.39%
8 | 0 | 0 | 156.5883 | 10% | 15.6588 | 9.8 | 98 | 0 | 1534.5655 | 14.4002 | 57.6% | 8 | 0 | 0 | 136.2127 | 10% | 13.6213 | 9.8 | 98 | 0 | 1334.8847 | 9.9871 | 39.95%
9 | 0 | 0 | 143.4673 | 11% | 15.7814 | 11 | 100 | 0 | 1578.1407 | 15.4523 | 61.81% | 9 | 0 | 0 | 124.6228 | 11% | 13.7085 | 11 | 100 | 0 | 1370.8509 | 10.901 | 43.6%
10 | 0 | 0 | 132.6647 | 11% | 14.5931 | 11 | 100 | 0 | 1459.3112 | 16.4251 | 65.7% | 10 | 0 | 0 | 115.0935 | 11% | 12.6603 | 11 | 100 | 0 | 1266.028 | 11.745 | 46.98%
11 | 0 | 0 | 123.5949 | 11% | 13.5954 | 11 | 100 | 0 | 1359.5436 | 17.3315 | 69.33% | 11 | 0 | 0 | 107.1024 | 11% | 11.7813 | 11 | 100 | 0 | 1178.1263 | 12.5304 | 50.12%
12 | 0 | 0 | 115.8573 | 11% | 12.7443 | 11 | 100 | 0 | 1274.4308 | 18.1811 | 72.72% | 12 | 0 | 0 | 100.2926 | 11% | 11.0322 | 11 | 100 | 0 | 1103.2184 | 13.2659 | 53.06%
13 | 0 | 0 | 109.168 | 11% | 12.0085 | 11 | 100 | 0 | 1200.8479 | 18.9817 | 75.93% | 13 | 0 | 0 | 94.4112 | 11% | 10.3852 | 11 | 100 | 0 | 1038.5229 | 13.9582 | 55.83%
14 | 0 | 0 | 103.3195 | 12% | 12.3983 | 12 | 100 | 0 | 1239.8334 | 19.8082 | 79.23% | 14 | 0 | 0 | 89.2738 | 12% | 10.7129 | 12 | 100 | 0 | 1071.2855 | 14.6724 | 58.69%
15 | 0 | 0 | 98.1566 | 12% | 11.7788 | 12 | 100 | 0 | 1177.879 | 20.5935 | 82.37% | 15 | 0 | 0 | 84.7426 | 12% | 10.1691 | 12 | 100 | 0 | 1016.9111 | 15.3504 | 61.4%
16 | 0 | 0 | 93.5608 | 12% | 11.2273 | 12 | 100 | 0 | 1122.73 | 21.342 | 85.37% | 16 | 0 | 0 | 80.7124 | 12% | 9.6855 | 12 | 100 | 0 | 968.5483 | 15.9961 | 63.98%
17 | 0 | 0 | 89.44 | 13% | 11.6272 | 13 | 100 | 0 | 1162.7197 | 22.1171 | 88.47% | 17 | 0 | 0 | 77.1013 | 13% | 10.0232 | 13 | 100 | 0 | 1002.3169 | 16.6643 | 66.66%
18 | 0 | 0 | 85.7211 | 13% | 11.1437 | 13 | 100 | 0 | 1114.3743 | 22.86 | 91.44% | 18 | 0 | 0 | 73.8448 | 13% | 9.5998 | 13 | 100 | 0 | 959.9823 | 17.3043 | 69.22%
19 | 0 | 0 | 82.3458 | 14% | 11.5284 | 14 | 100 | 0 | 1152.8408 | 23.6286 | 94.51% | 19 | 0 | 0 | 70.8911 | 14% | 9.9248 | 14 | 100 | 0 | 992.4753 | 17.9659 | 71.86%
20 | 0 | 0 | 79.2665 | 14% | 11.0973 | 14 | 100 | 0 | 1109.7317 | 24.3684 | 97.47% | 20 | 0 | 0 | 68.1982 | 14% | 9.5477 | 14 | 100 | 0 | 954.775 | 18.6024 | 74.41%
21 | 0 | 0 | 76.4445 | 14% | 10.7022 | 14 | 100 | 0 | 1070.2231 | 25.0819 | 100.3% | 21 | 0 | 0 | 65.7317 | 14% | 9.2024 | 14 | 100 | 0 | 920.2442 | 19.2159 | 76.86%
22 | 0 | 0 | 73.8474 | 14% | 10.3386 | 14 | 100 | 0 | 1033.8635 | 25.7711 | 103.1% | 22 | 0 | 0 | 63.4631 | 14% | 8.8848 | 14 | 100 | 0 | 888.4839 | 19.8083 | 79.23%
23 | 0 | 0 | 71.4482 | 14% | 10.0028 | 14 | 100 | 0 | 1000.2751 | 26.438 | 105.8% | 23 | 0 | 0 | 61.3686 | 14% | 8.5916 | 14 | 100 | 0 | 859.1602 | 20.381 | 81.52%
24 | 0 | 0 | 69.2243 | 14% | 9.6914 | 14 | 100 | 0 | 969.1395 | 27.0841 | 108.3% | 24 | 0 | 0 | 59.428 | 14% | 8.3199 | 14 | 100 | 0 | 831.9921 | 20.9357 | 83.74%
25 | 0 | 0 | 67.1562 | 14% | 9.4019 | 14 | 100 | 0 | 940.1861 | 27.7109 | 110.8% | 25 | 0 | 0 | 57.6243 | 14% | 8.0674 | 14 | 100 | 0 | 806.7407 | 21.4735 | 85.89%
26 | 0 | 0 | 65.2274 | 14% | 9.1318 | 14 | 100 | 0 | 913.1835 | 28.3197 | 113.3% | 26 | 0 | 0 | 55.943 | 14% | 7.832 | 14 | 100 | 0 | 783.202 | 21.9957 | 87.98%
27 | 0 | 0 | 63.4238 | 14% | 8.8793 | 14 | 100 | 0 | 887.9326 | 28.9116 | 115.6% | 27 | 0 | 0 | 54.3715 | 14% | 7.612 | 14 | 100 | 0 | 761.2004 | 22.5031 | 90.01%
28 | 0 | 0 | 61.7329 | 14% | 8.6426 | 14 | 100 | 0 | 864.2609 | 29.4878 | 118% | 28 | 0 | 0 | 52.8989 | 14% | 7.4058 | 14 | 100 | 0 | 740.5841 | 22.9968 | 91.99%
29 | 0 | 0 | 60.1442 | 14% | 8.4202 | 14 | 100 | 0 | 842.0183 | 30.0491 | 120.2% | 29 | 0 | 0 | 51.5158 | 14% | 7.2122 | 14 | 100 | 0 | 721.2207 | 23.4777 | 93.91%
30 | 0 | 0 | 58.6481 | 14% | 8.2107 | 14 | 100 | 0 | 821.0737 | 30.5965 | 122.4% | 30 | 0 | 0 | 50.2139 | 14% | 7.0299 | 14 | 100 | 0 | 702.9948 | 23.9463 | 95.79%
31 | 0 | 0 | 57.2366 | 14% | 8.0131 | 14 | 100 | 0 | 801.3118 | 31.1307 | 124.5% | 31 | 0 | 0 | 49 | 14% | 6.86 | 14 | 100 | 0 | 686 | 24.4037 | 97.61%

## 测试版本内容
7月19日测试版本内容
模块 | 主要功能 | 功能分支 | 内容说明 | 优先级（S/A/B/C） | 备注说明
主干玩法 | 主线副本 | 新手引导关卡 | 新手引导关卡10关 | S | ①以上内容为首测的全部版本内容 ②完成版功能完成时间在7月15日，预计7月16日-8月19日根据体验反馈对细节进行打磨 ③本次测试重点验证“首日数据”“核心玩法”“数据基本面”
|  | 100关内常规关卡 | 非剧情非塔防关卡 | S
|  | 100关内剧情关卡 | 主线剧情关卡 | S |  | ①8月26日测试版本整体完成度80%左右，“核心玩法”“核心养成线”可完成。根据开发情况增加趣味玩法数量。
| 关卡玩法 | 关卡玩法功能 | 金币、战力、竞速关卡功能 | A |  | ②初期计划100关常规关卡及100关剧情关卡。关卡数量不足矣支持测试消耗，增加“困难”“地狱”难度主线，增加内容消耗量
|  | 塔防玩法关卡 | 主线关卡中的塔防关卡 | A |  | ③本次测试无内购，付费相关功能以及商业化内容未进行重点准备
|  | 关卡难度 | 主干、困难、地狱级关卡 | B |  | ④7月版本分3个版本，分别是7月3日，7月15日，7月31日。同步进行验收及数据埋点
通用系统 | 通用系统 | 帐号系统 | 帐号注册登录 | A |  | ⑤本次测试暂不做内置广告，纯净的环境验证核心玩法与留存。后续根据测试数据情况决定是否植入广告
|  | 货币系统 | 游戏内货币系统 | A
|  | 邮件系统 | 邮件发送/附件发送 | B |  | 本轮测试重点验证留存
|  | 公告系统 | 普通公告/系统公告 | B |  | 留存数据预期：
|  | 商城系统 | 商城购买各种商品 | A |  | 次日留存：24%（保守）-29%（乐观）
|  | 赛季系统 | 赛季积分/赛季等级 | B |  | 三日留存：18%（保守）-21%（乐观）
|  | 体力系统 | 体力消耗回复系统 | A |  | 七日留存：10%（保守）-12%（乐观）
|  | 其他系统功能 | 音乐音效等常规系统设置功能 | B |  | 14日留存：5.95%（保守）-6.89%（乐观）
核心养成线 | 主角相关 | 主角强化 | 主角可升级升星提高属性 | B |  | 30日留存：3.35%（保守）-4%（乐观）
|  | 主角装备 | 主角可更换武器/副武器/防具/饰品 | A |  | 买量成本：控制在25元以内
|  | 主角天赋 | 主角天赋技能可升级强化 | A
|  | 主角变身 | 增加角色攻击力 | A
|  | 主角换装 | 主角可更换外观 | A
| 英雄相关 | 英雄抽卡 | 卡池中随机抽取英雄 | S
|  | 英雄合成 | 可用碎片合成英雄 | A
|  | 英雄升级 | 英雄可升级提高属性 | A
|  | 英雄升星 | 英雄可升星提高属性 | A
|  | 英雄技能 | 各英雄的主动和被动技能 | S
|  | 英雄塔防 | 英雄与塔防关卡相关设计 | A
| 装备系统 | 装备抽卡 | 可在装备卡池中随机抽取装备 | A
|  | 主武器系统 | 主武器的获得强化升级 | A
|  | 副武器系统 | 副武器的获得强化升级 | A
|  | 装备强化 | 装备可升级升星强化属性 | A
|  | 英雄装备 | 英雄装备不与主角混用 | A
其他玩法 | 战力排行榜 | 战力排行榜 | 根据攻击力进行全服排行，每日刷新 | B
| 怪物系统 | 怪物图鉴 | 收集怪物图鉴 | A
| 特殊关卡 | 金币关卡 | 每日金币关卡 | B
|  | 塔防生存关卡 | 塔防玩法的生存模式关卡 | B
|  | 排名积分关卡 | 获得积分更新排名的关卡 | B
运营活动 | 抽奖活动 | 抽奖活动 | 广告宝箱，单抽宝箱，连抽宝箱 | C
| 七天登录 | 七天登录 | 新玩家连续登录7天给予奖励 | C
| 目标达成 | 目标达成 | 新玩家达成新手目标给予奖励 | C
8月26日测试待定内容（根据开发进度决定是否添加在此版本中）
增补内容 | 优先做广告模式，其他的根据决定是否添加 | 广告模式 | 在游戏的特定系统中设置卡点，玩家可以选择观看广告解锁 |  | 根据测试数据情况决定是否做广告
|  | 充值系统 | 充值系统 | A | 7月版本
|  | 切换账号 |  | C | 7月版本
|  | 修改个人昵称 |  | C | 7月版本
|  | 选择个人头像 |  | C | 7月版本
|  | 第三方账号登陆 |  | A | 7月版本
|  | 首充活动 |  | A | 7月版本
|  | 成长活动 |  | A | 7月版本
|  | 特惠活动 |  | A | 7月版本
|  | 热销活动 |  | A | 7月版本

## 时间轴
《求生长路》CB1安卓买量测试工作计划
项目里程碑 | 1、8月26日10点开始测试（开一组服，1500人） 2、关键时间点： 1）7.15，版本内容封版时间 2）7.31，测试版本完成时间
月 |  | 负责部门 | 负责人员 | 5月 |  |  | 6月 | [26 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
日 |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
星期 |  |  |  | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | [5 empty] | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二
测试准备部分关键节点
游戏包 | 版本内容把控，验收 | 运营 | 刘流 | bar: 7月 31 六
| 交付最新版本母包 | 研发 | 刘流 | bar: 8月 22 日
| 内部体验包交付运营 | 研发 | 刘流 |  |  | demo1.0 | [10 empty] | 6月 19 六: demo2.0; 7月 3 六: demo3.0; 7月 15 四: demo4.0; 7月 31 六: demo5.0
| 二次优化建议 | 运营/研发 | 刘流 |  |  | 第一批优化建议 | [10 empty] | 6月 19 六: 第二批优化建议; 7月 3 六: 第三批优化建议; 7月 15 四: 第四批优化建议; 7月 28 三: 版本验收后收集优化建议提交研发
| 版本验收 | 运营 | 刘流 | bar: 8月 3 二
| 玩家数据埋点 | 运营/研发 | 刘流/张莉 |  |  | 第一批埋点 | [10 empty] | 7月 15 四: 第二批埋点; 7月 31 六: 第三批埋点; 8月 19 四: 截止
| 兼容性测试 | 研发 | 刘流 | bar: 7月 31 六
| SDK接入 | 研发/技术 | 张莉 | bar: 8月 19 四
上线准备 | 资质文件准备 | 运营 | 张莉 |  |  | 完成
| GM后台完成 | 运营 | 刘流 | bar: 7月 31 六
| 游戏素材同步 | 研发 | 运营 | [13 empty] | 7月 23 五: 第一批
| 平台素材（icon五图） | 运营 | 张莉/王凡 | bar: 8月 13 五
| 软文、公告、faq准备 | 运营 | 张莉/范俊杰 | bar: 8月 13 五
| 游戏官网 | 运营 | 许家琪
| 测试每日福利 | 运营 | 刘流 | bar: 8月 3 二
| 礼包准备 | 运营 | 刘流/范俊杰 | bar: 8月 19 四
| Q群搭建 | 运营 | 范俊杰 | bar: 8月 23 一
| 问卷调查准备 | 运营 | 刘流/许家琪 | bar: 7月 31 六
| 服务器配置 | 研发 | 刘流/张莉 | bar: 8月 5 四
| 服务器列表 | 运营 | 刘流 | bar: 8月 16 一
买量相关 | 投放素材收集 | 运营 | 许家琪 |  |  | 完成
| 买量方案确定 | 市场 | 刘流/刘宏元 | bar: 8月 5 四
| 投放会议 | 运营 | 刘流 | bar: 8月 5 四
| 媒体开户 | 市场 | 刘宏元 | bar: 8月 10 二
| 投放素材准备 | 市场 | 黄念曾 | [13 empty] | 8月 6 五: 广告素材制作
| 买量包pid生成 | 市场 | 刘宏元 | bar: 8月 20 五
| 投放包出包并测试 | 技术/投放/运营 | 刘流 | bar: 8月 20 五
| 聚合母包 | 技术 | 张莉 | bar: 8月 23 一
| 媒体提审 | 市场 | 刘宏元 | bar: 8月 24 二
demo1.0
demo2.0
demo3.0
demo4.0-封版
投放准备包
CB1测试
demo5.0-CB1测试母包